打　合　せ　記　録　簿

| 第1回 |  |  |  |  |  |  |  |  | 追 番 |  | １－１ |  |  | 1/1頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託者印 | 総 括 監督員 |  | 課長 |  | 担 当 監督員 | 担当者 | 受託者印 | 室 長 |  | 課 長 |  | 管理技術者 |  | 業務担当者 |
| 委託者名 |  | 各務原市 |  |  |  |  |  |  | 受託者名 |  |  |  |  |  |
| 件 名 |  | 史跡坊の塚古墳保存活用計画作成支援業務委託 |  |  |  |  |  |  |  |  | 業務番号 |  | 20250454 |  |
| 出 席 者 |  | 委託者側 |  | 各務原市教育委員会事務局文化財課 西村 勝広課長、中谷 隆晃主任主事 |  |  |  |  |  |  | 日 時 |  | 令和８年４月28日 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場 所 |  | 市役所北庁舎 各務原市産業文化 センター 7階 |  |
|  |  | 受託者側 |  | 都市・地域創造部 文化財研究室 長谷川 敦章、渡邉 心乃美 名古屋支店営業部 吉田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打合せ方式 |  | 会 議 ・ 電 話 |  |
| 【打合せ事項】 委託者の作成した業務計画書【案】を用いて打合せを行った。主な内容は次の通り。 ・受託者は、内合わせ内容を踏まえ、業務計画書の連絡体制と工程表を修正し、正式な業務計画書を委託者へ提出する。 ・受託者は、委託者へ受託者へメール連絡をする際はcc.に渡邉の追加を依頼し、了承された。 ・受託者は、納品時の計画書本文で修正した箇所を説明し、修正内容を了承していただいた。 ・委託者は、納品後修正した現時点での本文データを受託者と共有する。 ・受託者は、アンケート調査の参考に、西都原古墳群で使用したアンケート項目のデータを委託者に提供する。 ・委託者は、本年度第１回委員会は７月開催予定で調整していることを確認した。 ・委託者と受託者は、第１回委員会が最速の日程で７月９日開催である可能性を踏まえ、今後のスケジュールを確認した。詳細は次の通り。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |