業務打合せ・協議簿

| 第３回 |  |  |  |  |  | 追番 |  |  | － |  |  |  |  | 1/2頁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発注者 印 | 調査職員 |  |  |  | 受注者 印 |  | 室長 | 課長 | 管理 技術者 |  | 担当技術者 |  |  |  |  |
|  | 課長 |  |  | 担当者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 業 務 名 | 令和７年度名勝地総合調査業務委託 |  |  |  |  |  |  |  |  | 整理番号 |  | 20250504 |  |  |  |
| 出 席 者 | 委託者 |  | コミュニティ振興課 南川 文裕 |  |  |  |  |  |  | 日時 |  | 令和8年1月26日 13：00～14：20 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 場所 |  | 菰野町役場 |  |  |  |
|  | 受託者 |  | 都市・地域創造部 文化財研究室 長谷川敦章、長谷川渚 空間計測部 大城、平野 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 打合せ 方式 |  | 会 議 ・ 電 話 |  |  |  |
| 【打合せ資料】 受託者：打合せレジュメ、業務報告書の目次、業務概要、名勝地調査報告書の作業用シート 【打合せ内容】 ・追加調査の協議を行った。 ・業務報告書の取りまとめを、業務報告書の目次に沿って確認した。 ・受託者から調査報告書作成の提案を行った。 ・調査報告書の内容を整理した。 ・調査報告書作成のスケジュールを検討した。 ・次回検討会の協議を行った。 ・成果品の納品日程を決定した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 第３回 |  | 追番 | － | 2/2頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 調査報告書作成の提案 今後の調査報告書作成を円滑に進めるため、受託者から次の提案を行った。 ・調査報告書の内容整理のために、作業用シートの活用を提案した。 ・作業用シートの使用は、本文に記述する内容を整理し、全体の流れを俯瞰し抜け漏れを防ぎながら効果的に執筆を進めることを目的としている。 ・構成案の変更を次の3点提案した。 ・冒頭は「はじめに」とし、あいさつ文を記述。 ・第1章は「調査の目的、背景、方法」をまとめる。 ・「資料編」は巻末にする。 ・受託者は、執筆要綱や表記の統一など、ガイドラインを提案する。 ・受託者は、編集作業を円滑に進めるために来年度業務の開始時に、執筆者に執筆要綱を周知することを提案した。 - 調査報告書の内容整理 ・委託者は、第8章第1節で、報告書の内容を視点場ごとに整理し、景観価値や文化的価値を含めた位置付けを記述する。 ・委託者は、第8章第2節で、包括的な名勝地として価値付けを記述する。 ・委託者は報告書作成に必要な資料や画像データを整理し、受託者と共有する。 - 調査報告書作成のスケジュールの検討 ・次回の検討会開催は4月下旬を想定している。 ・受託者は、来年度の年度初めから報告書作成を計画的に進めるられるよう、スケジュールの大枠を検討し、提案する。 ・委託者は報告書の構成内容を検討し、執筆者に素案を依頼する。 ・委託者は執筆者と全体のスケジュールや執筆内容を共有し、執筆の期限を設けて編集する計画を立てる。 以上 |  |  |  |  |