打　合　せ　記　録　簿

| 第４回 |  |  |  |  | 追 番 |  | － |  |  |  |  | １/２頁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託者 印 | 副参事 | 主幹 | 担当者 | 受託者 印 | 室 長 |  | 課 長 |  | 管理技術者 | 担当技術者 |  |  |
| 委託者名 | 日高市 |  |  |  | 受託者名 |  | 株式会社フジヤマ 埼玉営業所 |  |  |  |  |  |
| 件 名 | 日高市文化財保存活用地域計画作成支援 |  |  |  |  |  | 整理番号 |  |  | 20250423 |  |  |
| 出 席 者 | 委託者 | 松本副参事、早川主幹 |  |  |  |  | 日 時 |  |  | 令和８年２月13日 14：00～15：20 |  |  |
|  | 受託者 | 都市・地域創造部 文化財研究室 長谷川敦、白鳥、渡邉 |  |  |  |  | 場 所 |  |  | 日高市役所 文化財室 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 打合せ方式 |  |  | 会 議 ・ 電 話 |  |  |
| 【打合せ資料】 委託者側：第４期日高市教育振興基本計画（素案）、日高市文化財保存活用地域計画の策定について、第６次日高市総合計画・市民憲章等、課題・方針・措置の一覧（01調査・研究～07体制・仕組み） 受託者側：日高市文化財保存活用地域計画（案）、文化庁協議指摘事項一覧、業務概要、成果品表紙目次 【打合せ内容】 委託者と受託者は打合せ資料をもとに、以下の項目を確認した。 １．序章 ・委託者は、将来的な指定を踏まえ、「社寺」を記念物の「遺跡」に含めることを検討している。 ・「昔話」は「その他の文化財」として扱う。 ・委託者は、図序-2の修正に合わせ、文化財リストの種別を修正する。 ２．第２章 ・受託者は、指定等文化財と未指定文化財の特徴を第３節にまとめた修正案を委託者に提案し、承諾していただいた。 ・旧新井家住宅（国登録）は、主屋、客殿、納屋、南土蔵、北土蔵、石垣ごとの登録となるため、受託者は表2-1の「国登録」の件数を６件、指定等文化財の合計件数を45件に修正する。 ・表2-2の旧新井家住宅を、主屋、客殿、納屋、南土蔵、北土蔵、石垣ごとの記載に修正する。 ・表2-2の「所在地」に掲載する情報は、所有者が個人の場合は大字までとし、番地は削除する。 ・所有者が社寺の場合、大字の後ろに社寺名をつける。 ・表2-1と表2-2から「県選定」を削除する。 ・委託者は、防犯の観点から表2-2「所有者等」の削除を検討している。修正の方向性が決定次第、受託者に指示する。 ・委託者は、表2-2の記念物の表記を「遺跡（史跡）」等にすることを検討する。 次頁に続く |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第４回 |  |  |  |  |  | 追 番 |  | － |  |  | ２/２頁 |  |
| ３．第３章 ・委託者は、「遠足の聖地」の内容を第４章措置に記載する予定であることを、受託者に連絡した。 ・委託者は、特性に対応する散策ルートの地図を、各特性の説明の後に掲載することを受託者に連絡した。 ・委託者は、散策ルートの図郭等を、後日受託者に指示する。 ・受託者は、散策ルートのベース図を作成し、委託者に提案する。 ・受託者は、本文中で「ひだか歴史名勝」の内容の説明はせず、「本計画作成前から行っている事業」と記載することを、委託者に提案した。 ４．第４章 ・受託者は、第４章を作成したことを委託者に報告した。 ・委託者は、表4-7の「高麗」「高麗川」「高萩」の区分の削除を検討している。修正の方向性が決定次第、受託者に指示する。 ５.第５章「将来像」 ・委託者は、上位関連計画における文化財関連の記述を踏まえ、将来像を作成する。 ６．第９章 ・受託者は、「第４節 文化財の防災・防犯に関する措置」を追加したことを委託者に報告した。 ・委託者は、所沢市の事例などを参考に、災害時のフローチャートの作成を検討する。 ７.次回協議会 ・２月24日の協議会は、現段階の文化財保存活用地域計画本文を委員会資料とする。 ・受託者は、委員会資料10部を、２月18日（水）を目途に委託者に送付する。 ８．成果品項目、納品日 ・業務概要の「（４）法定協議会の運営支援」の実施回数は「３回程度」のため、２回でも問題がないことを委託者に確認し、了承していただいた（または第４回打合せを法定協議会の事前準備とし、実施回数を３回とする）。 ・成果品「（１）日高市文化財保存活用地域計画書素案 ３部」の納品形式に指定はないため、受託者はホチキス止め左２箇所等、任意の形式で計画書を納品する。 ・令和７年度の中間成果品納品日は、３月３日（火）とする。 ９．その他 ・委託者は本計画の認定時期を令和９年度７月認定から12月認定に変更したため、今後工期延長の可能性がある。 以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |