打　合　せ　記　録　簿

| 第１回 |  |  |  |  |  | 追 番 |  | － |  |  |  | 1/2頁 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 発注者 印 | 課 長 |  | 課長代理兼 主任 | 主 幹 | 受注者 印 | 室 長 |  | 課 長 |  | 管理技術者 |  | 担当技術者 |  |
| 発注者名 | 四條畷市 |  |  |  |  | 受注者名 |  | 株式会社フジヤマ |  |  |  |  |  |
| 件 名 | 四條畷市文化財保存活用地域計画策定支援業務委託 |  |  |  |  |  |  | 整理番号 |  |  | 20260141 |  |  |
| 出 席 者 | 発注者 |  | 四條畷市教育委員会社会教育部文化財課 實盛課長、岡本主幹、松岡主任 |  |  |  |  | 日 時 |  |  | 令和８年４月20日 15：00～16：10 |  |  |
|  | 受注者 |  | 都市・地域創造部 文化財研究室 長谷川敦、中嶋 |  |  |  |  | 場 所 |  |  | 四條畷市役所東別館 302会議室 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 打合せ方式 |  |  | 会 議 ・ 電 話 |  |  |
| 【打合せ資料】 委託者：ワークショップ計画案、ワークショップ地図、スケジュール表 受託者：業務計画書（案）、計画書本文第５章（案） 【打合せ内容】 １.体制変更 ・受託者は人員体制に変更があったことを報告した。 ・委託者は「社会教育部」から「地域協働部」部名が変更されたことを報告した。それに伴い、連絡先の内線番号も変更された（292→290、291）。 ・受託者は、連絡体制に岡本主幹と松岡主任を追加する。 ・受託者は、業務計画書p.6の令和８年度のスケジュールの協議会の欄を修正する。 ・受託者は、業務計画書を修正し、委託者に提出する。 ２.令和８年度スケジュール ［計画書本文］ ・委託者と受託者は、４月から６月にかけて、関連調査を実施し、計画書素案を作成する。 ・委託者は、７月中旬から下旬にかけて市長レクを実施する予定である。 ・委託者と受託者は、８月５日の協議会で、計画書素案を確定する。 ・委託者は、文化財保護審議会での承認と市長レクのため、昨年度の計画よりも２～３か月前倒し、10月から11月中旬にかけてパブリックコメントを行う方針である。 ・11月下旬から12月上旬にかけて、文化財保護審議会で計画素案を承認する。 ・パブリックコメントを経た後、１月下旬から２月の間に、市長に確認する。 ［協議会］ ・受託者は、各協議会の開催日の３週間前までに、協議会資料のデータを委託者に入稿する。 ・受託者は、各協議会の開催日の２週間前までに、委託者へ資料を発送する。 ・委託者は、各協議会の開催日の１週間前に委員に資料を発送する。 次貢につづく |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第５回 |  |  |  |  |  |  |  | 追 番 |  | － |  |  |  | 2/2頁 |  |
| ［パブリックコメント］ ・委託者は、10月15日から11月14日にかけて、パブリックコメントを実施する。 ３.本文執筆の方法 ・受託者は、計画書本文のうち、第２章、第４章、第８章を執筆する。 ・受託者は、５月14日までに第８章の素案を委託者に提出する。 ・受託者は、５月21日までに第４章の素案を委託者に提出する。 ・受託者は、５月28日までに第２章の素案を委託者に提出する。 ・委託者は、受託者が第４章を執筆するにあたって、委託者で行った把握調査の資料を提供する。 ４.ワークショップ ・ワークショップの参加者は８名である。 ［第１回、第２回］ ・事務局として、委託者２名、受託者３名が参加する。 ・第１回は西部地域、第２回は東部地域でフィールドワークを実施し、委託者が進行を務め、受託者は参加者の誘導などを行う。 ・委託者は、参加者にフィールドワークを通し、文化財への気づきを得てもらう。 ・委託者は、第１回のワークショップで参加者に、アイデア出しの軸となる『「なわて」らしさ』『小学生や中学生に継承してほしいもの』の２つの方向性を説明する。 ・委託者は、文化財各所での詳細な説明はせず、休憩時間に軽い説明をすることに留める。 ・受託者は、A4バインダーを11枚、参加者が筆記用具を持参する。 ［第３回］ ・参加者１名が早退する。 ・進行は委託者が担当し、ファシリテーターとして委託者２名が参加する。 ・委託者は、参加者に四條畷市立歴史民俗資料館を案内し、展示室で市内の文化財がどのように展示されているかを解説し、参加者の文化財の気づきとの相違点を確認する。 ・委託者は、参加者がフィールドワークで得た気づきをもとに、歴史文化の魅力の引き出し方のアイデア出しを行う。 ・アイデア出しは、資料館見学、参加者が考える『「なわて」らしさ』を考える、参加者が考える『小学生や中学生に継承してほしいもの』を考える、魅力の引き出し方を考える、４つのステップで行う。 ・参加者がアイデアを発表した後、委託者の作成している現状・課題の表をもとに、アイデアと現状、課題を照らし合わせる。 ・委託者は、QRコードを使用し、参加者の意見を集約する。 ・第３回のグループ分けは、第２回以降委託者が決定する。 以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |